РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 г. № 112

пгт Красная Гора

Об утверждении «дорожной карты» освоения лимитов выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году в муниципальном образовании «Красногорский муниципальный район»

 Руководствуясь ст.86, ст.140 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Брянской области от 29.12.2012 года № 107-3 «Об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Брянской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить «дорожную карту» освоения лимитов выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году в муниципальном образовании «Красногорский муниципальный район» (Приложение).

 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района Брянской области в сети «Интернет».

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.А. Глушакова.

Глава администрации района С.С. Жилинский

исп. Коврижко И.М..

тел. 9-13-44

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Красногорского районаот 15 февраля 2021 № 112 |
| «Дорожная карта» освоения лимитов выделенных на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году в муниципальном образовании «Красногорский муниципальный район» |
| №п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | Мониторинг стоимостижилых помещений напервичном и вторичномрынке жилья | ежеквартально | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Разработка технического задания по приобретению жилых помещений для детей-сирот | до 01.09.2021 | Василенко Л.А.- начальник экономического отдела администрации Красногорского района,Коврижко И.М.- эксперт сектора по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Красногорского района |
|  | Подготовка документов для выделения дополнительных лимитов финансирования по приобретению жилых помещений для детей –сирот на повестку дня для рассмотрения вопроса депутатами Красногорского районного Совета народных депутатов (при необходимости) | до 01.09.2021 | Рощин А.Д.- заместитель главы администрации Красногорского района |
|  | Подготовка и направление закупочной документации (в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») для размещения аукциона по приобретению жилых помещений в Управление государственных закупок Брянской области | до ноября 2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Размещение в единой информационной системе zakupki.ru извещений о проведении электронного аукциона (по каждой закупке отдельно) | 05.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Окончание срока подачи заявок на участие в электронном аукционе жилых помещений для детей –сирот | 16.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Проведение аукциона по приобретению жилых помещений для детей сирот:-Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе (заседание единой комиссии по осуществлению закупок)-Определение победителя | 17.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Заключение контрактов, подготовка пакета документов для дальнейшей передачи на регистрацию приобретенного недвижимого имущества (квартир) для детей - сирот | 29.11.2021 | Поленок Ю.М. – ведущий специалист экономического отдела администрации Красногорского района |
|  | Приемка жилых помещений для детей - сирот | 01.12.2021  | Глушаков В.А. - заместитель главы администрации Красногорского района, председатель комиссии;**Дударев Р.В.** – председатель комитета по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района, заместитель председателя комиссии; **Ващенко А.П.**– главный специалист юридического сектора администрации Красногорского района, секретарь комиссии. Члены комиссии:**Кацук Т.Н.** – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Красногорского района;Коврижко И.М. – эксперт по делам семьи, охране материнства и детства, демографии; **Курбанов Ч.Н.** – ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Красногорского района;**Василенко Л.А.** –начальник экономического отдела.  |
|  | Вручение ключей от жилых помещений детям-сиротам | Декабрь 2021  | Жилинский С.С - глава администрации  |