**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Красногорского района Брянской**

**по итогам 2022 года**

В 2022году деятельность администрации Красногорского района Брянской области была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Внедрение методов программно-целевого планирования бюджета одна из важнейших задач по совершенствованию технологий формирования и исполнения бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и подпрограмм проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района Брянской области, принятой постановлением администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район». По итогам 2022 года **проведен анализ результативности четырех муниципальных программ**:

– муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»;

– муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»;

– муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»;

– муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» с анализом по трем её подпрограммам: «Выполнение функций администрации Красногорского района»; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе»; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе".

Основная цель муниципальных программ качественное и своевременное исполнение полномочий Красногорского муниципального района Брянской области.

Фактическое использование бюджетных ассигнований за отчетный период 359 982 649,58 рублей из запланированных 390 409 160,22 рублей, процент освоения составил 92,2%.

Реализация муниципальных программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

В соответствии с критериями эффективности муниципальных программ по программам «Развитие образования Красногорского района», **«**Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района, «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» и «Управление муниципальными финансами Красногорского района» достигнута, в целом, плановая эффективность.

**Отчет I.**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2022 год.

Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 915 от 30.12.2021 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2022 год – 203752026,01 рублей. Фактически на реализацию программы направлено-201232828,56 рублей или 98,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Красногорского района.

В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Совершенствование структуры и содержание дошкольного образования (план на 2022 год 39388382,35 рублей, исполнено – 39388382,35 рублей, или 100%;)

- Совершенствование структуры и содержание общего образования (план на 2022 год – 147241360,97 рублей, исполнено – 144723171,83 рублей, или 98,29%);

- Совершенствование структуры и содержание дома детского и юношеского творчества (план на 2022 год-1211788,30 рубля, исполнено за 2022 год 1211788,30 рубля, или 100 %).

- Содержание руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (план на 2022 год 1138758,50 рублей, исполнено за 2022 год – 1138758,50 рублей, или 100 %.)

- Содержание учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (план на 2022 год -14771735,89 рублей, исполнено за 2022 год – 14770727,58 рублей, или 99,9 %.)

Все мероприятия программы выполнены.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» за 2022 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=98,7%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2022 год равна 7 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –2.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района» в 2022 году эффективность выше плановой.

Таблица 6

 Порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ

 Красногорского района

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися с запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. |
| Задача муниципальной программы: повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Дошкольные образовательные организации | рублей | 39388382,35 | 39388382,35 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 147241360,97 | 144723171,83 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 1211788,30 | 1211788,30 |
| Задача муниципальной программы: реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1138758,50 | 1138758,50 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | 14771735,89 | 14770727,58 |
| Итого | рублей | 203752026,01 | 201232828,56 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | М=98,7% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования. |
| Охват различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 53 | 100 |
| Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса | % | 75 | 100 |
| Доля педагогов, внедряющих инновационные педагогические технологии в образовательный процесс | % | 100 | 100 |
| Положительная динамика результатов единого государственного экзамена | +- | + | + |
| Уровень доступности образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья | % | 95 | 100 |
| Уровень соответствия образования современным стандартам | % | 50 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**6** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**6** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |

|  |
| --- |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % | 100 | 100 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**2** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**2** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | **6** |  | **1** | **7** |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 7> 3 x 2 |

**II. Отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2022 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 744 от 30.12.2019 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год – 10 346 490,14 рублей. Фактически на реализацию программы направлено –10 346 490,14 рублей или 100,00 %. Данные приведены в приложении №1.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Красногорского района брянской области, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В состав муниципальной программы входят:

Основные мероприятия программы:

- Повышение эффективности управления общественными финансами (план на 2022 год –6 241 490,14 рублей, исполнено – 6 241 490,14 рублей, или 100%);

- Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (план на 2022 год – 4 105 000,00 рублей, исполнено – 4 105 000,00 рублей, или 100,00%).

Все мероприятия подпрограммы выполнены.

В течение 2022 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год увеличен на 2 539 508,81 рублей:

- в связи с увеличением суммы на повышение эффективности управления общественными финансами на 1489508,81 рублей;

- выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 1050000,00 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» за 2022 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=100%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2022 год равна 6 баллам (таблица № 7), при плановом значении 6 баллов, количество задач муниципальной программы (N) –2.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района» в 2022 году достигнута плановая эффективность.

Таблица 6

 Порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ

 Красногорского района

Оценка достижения целей и решения задач

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района |
| Задача муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 6060325,84 | 6060325,84 |
| Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | рублей | 181164,30 | 181164,30 |
| Задача муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
|  Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | рублей | 555000,00 | 555000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | рублей | 3550000,00 | 3550000,00 |
| Итого | рублей | 10346490,14 | 10346490,14 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | М=100% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Красногорского района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 |  0,00 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | <=20 | 11,85 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >=98 | 99,06 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**3** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |
| Сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений с учетом требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да |
| Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да |
|  Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да |
| Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности | раз | <=1,7 раза | 1,19 раза |
| Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений об условиях предоставления дотаций (субвенций) на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | штук | 6 | 6 |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**5** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**5** |
| % достижения запланированных значений показателей | **100%** |

Таблица 7

 Итоговая оценка достижения целей, решения задач

 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  | **6** | **-** | **-** | **6** |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Плановая эффективность | 6=3 x 2 |

**III. Отчёт**

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2022 год.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» утверждена постановлением администрации района № 923 от 30.12.2021 года. Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год – 5 179 691,77 рублей. Фактически на реализацию программы направлено – 5 137 513,39 рублей или 99,19%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам Администрации Красногорского района Брянской области, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В состав муниципальной программы входят:

Основное мероприятие программы:

- Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование (план на 2022 год – 5 179 691,77 рублей, исполнено – 5 137 513,39 рублей, или 99,19%).

Подпрограмма Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом (план на 2022 год – 2 204 119,45 рублей, исполнено – 2 161 941,07 рублей, или 98,09%).

Подпрограмма Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности (план на 2022 год – 1 596 388,28 рублей, исполнено – 1 596 388,28 рублей, или 100%).

Подпрограмма Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (план на 2022 год – 763 505,00 рублей, исполнено – 763 505,00 рублей, или 100%).

Подпрограмма Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетных трансферты стимулирующего характера (поощрительного) характера из областного бюджета (план на 2022 год – 42 729,04 рублей, исполнено – 42 729,04 рублей, или 100%).

Подпрограмма Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (план на м2023 год - 25 700,00 рублей, исполнено – 25 700,00 рублей, или 100%)

Подпрограмма Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним (план на 2022 год – 547 250,00 рублей, исполнено – 547 250, 00 рублей, или 100%)

Все подпрограммы мероприятия выполнены.

В течение 2022 года в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Красногорского района вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2022 год увеличен на 1 361 418,39 рублей.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» за 2022 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований М=99,19%, фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов) равно плановым значениям (таблица № 6).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной программы за 2022 год равна 4 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) – 1.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района» в 2022 году достигнута эффективность программы выше плановой.

Таблица 6

 Порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ

 Красногорского района

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы: **Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района** |
| Задача муниципальной программы: **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом | рублей | 2 204 119,45 | 2 161 941,07  |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | рублей | 1 596 388,28  | 1 596 388,28  |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 763 505,00  | 763 505,00  |
| Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетных трансферты стимулирующего характера (поощрительно) характера из областного бюджета. | рублей | 42 729,04  | 42 729,04  |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | рублей | 25 700,00  | 25 700,00  |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | рублей | 547 250,00  | 547 250,00  |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | М= 99,19% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |
| **Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование** |
|  |  | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Отношение количества сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | % | 1 | 1 |
| Доля фактически поступившего дохода за счет аренды имущества от первоначального плана | % | 1 | 1,2 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 1 | 1 |
| Итого |  | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)**3** | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)**3** |
| % достижения запланированных значений показателей | **102,00** |

Таблица 7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Итого (R) |  |  | **3** |  | **1** | **4** |

**Таблица 8**

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 4>3\*1 |

**IV. Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» за 2022 год**

Во исполнение Постановления администрации Красногорского района от 23.06.2016 года № 464 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский муниципальный район» проведен анализ результативности трёх муниципальных подпрограмм: «Выполнение функций администрации Красногорского района»; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе»; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе"муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» по итогам 2022 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 году составил – 171 130 952,50 рублей, в том числе по подпрограмме «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 84 586 787,77 рублей; «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 77 582 466,81 рублей; "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 8 961 697,92 рублей.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы направлено – 143 265 817,49 рублей или 83,72 % от плана.

По подпрограммам:

- «Выполнение функций администрации Красногорского района» в сумме 82 651 215,76 рублей или 97,71 % от плана, в том числе:

-из федерального и областного бюджетов – 23 436 414,79 рублей;

-из местного бюджета – 59 214 800,97 рублей.

- «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в сумме 52 030 108,81 рублей или 67,06 % от плана, в том числе:

из федерального и областного бюджетов – 29 219 386,44 рублей;

**-** из местного бюджета 22 810 722,37 рублей.

- "Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в сумме 8 584 492,92 рублей или 95,79 % от плана, в том числе:

из федерального и областного бюджетов – 8 381 764,00 рублей;

- из местного бюджета – 202 728,92 рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы являются отделы администрации Красногорского района Брянской области: экономический отдел, отдел ЖКХ и строительства, отдел учета, отчетности и хозяйственного обеспечения, отдел культуры, спорта и молодежной политики, сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района»за 2022 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=97,71%.

Следует, что фактическое значение целевых значений показателей (индикаторов), характеризующие решение некоторых задач муниципальной программы на 1,5 % ниже плановых значений (таблица № 5).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2022 год равна 36 баллам (таблица № 6), число показателей (индикаторов) (N) –11.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района»в 2022 году выше плановой эффективности.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» за 2022 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме запланированном М=67,06%, , при фактическом значении целевых значений показателей (индикаторов) равных плановым значениям (таблица № 5).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2022 год равна 17 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –5.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранения культурного наследия в Красногорском районе» в 2022 году выше плановая.

Анализируя эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» за 2022 год установлено, что исполнение запланированных бюджетных ассигнований исполнены в объеме М=95,79%. при фактическом значении целевых значений показателей (индикаторов) равных плановым значениям (таблица № 5).

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) (R) муниципальной подпрограммы за 2022 год равна 10 баллам (таблица № 7), число показателей (индикаторов) (N) –3.

Значит, оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Красногорском районе» в 2022 году выше плановой эффективности.

Таблица 4

**План реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Первый год планового периода, руб.2022 год  | Второй год планового периода, руб.2023 год. | Третий год планового периода, руб.2024 год |
| 1. | Создание условий для эффективной деятельности главы администрации и администрации Красногорского района  | администрация Красногорского района,  | местный | План – 20925749,77Факт – 20922190,74Исполнение-99,98% |  |  | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Красногорского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий | администрация Красногорского района | областной, федеральный | План – 3502115,20;Факт – 3246629,00Исполнение – 92,70% |  |  | Создание оптимальных условий для повышения отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | администрация Красногорского района | местный | План – 4968989,24Факт – 4751989,24Исполнение – 95,63% |  |  | Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности на территории Красногорского района |
| 4. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения | администрация Красногорского района | местный | План – 9363093,67;Факт – 8393392,24Исполнение – 90,12% |  |  | Организация и проведение работ связанных с ремонтом и содержанием дорог местного значения, для поддержания их в исправном состоянии |
| 5. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | администрация Красногорского района | местный  | План – 5130583,39;Факт – 5089548,99Исполнение – 99,20% |  |  | Организация муниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 12 муниципальным маршрутам. Обеспечение 100% обслуживания населения района пассажирскими перевозками |
| 6. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | администрация Красногорского района | местный | План – 2503698,12;Факт – 2503698,12Исполнение-100% |  |  | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района заработка (доходов) утраченного в связи прекращением муниципальной службы при выходе на пенсию |
| 7. | Региональный проект "Чистая вода" | администрация Красногорского района | областной, федеральный местный | План – 20575376,99;Факт – 20076586,04Исполнение-97,58% |  |  | Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой |
| 8. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условия проживания граждан | администрация Красногорского района | местный | План – 13742312,05;Факт – 13742312,05Исполнение – 100% |  |  | Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности, приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 9. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводных хозяйств | администрация Красногорского района | местный | План – 2159293,67;Факт – 2159293,67Исполнение – 100% |  |  | Ремонт водопроводных сетей с целью бесперебойного обеспечения населения водоснабжением, подготовка объектов ЖКХ к зиме |
| 10. | Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Красногорского района | администрация Красногорского района | местный | План – 194000,00;Факт – 194000,00Исполнение – 100% |  |  | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов на территории Красногорского района |
| 11. | Создание нормативных, правовых, организационных и экономических условий энергосбережения, использования энергосберегающих ресурсов | администрация Красногорского района | местный | План – 1521575,67;Факт – 1521575,67Исполнение – 100% |  |  | Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в зданиях строениях, сооружениях |
|  | ИТОГО |  |  | План – 84586787,77;Факт – 82651215,76Исполнение – 97,71% |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района;эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) |
| Задача: создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района |
| 1. | Мероприятия создание условий для эффективности деятельности главы администрации и администрации Красногорского района  | рублей | 20925749,77 | 20922190,74 |
| Задача: обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |
| 2. | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий  | рублей | 3502115,20 | 3246629,00 |
| Задача:осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах. |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах | рублей | 4968989,24 | 4751989,24 |
| Задача:осуществить комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами |
| 4. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения | рублей | 9363093,67 | 8393392,24 |
| Задача: нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |
| 5. | Создание нормативных, правовых, организационных и экономических условий энергосбережения, использования энергосберегающих ресурсов | рублей | 1521575,67 | 1521575,67 |
| Задача: совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |
| 6. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | рублей | 5130583,39 | 5089548,99 |
| Задача:реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | рублей | 2503698,12 | 2503698,12 |
| Задача: Реализация регионального проект "Чистая вода |
| 8. | Региональный проект "Чистая вода" | рублей | 20575376,99 | 20076586,04 |
| Задача: обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создать благоприятные условия проживания граждан |
| 9. | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ремонт муниципальной собственности | рублей | 13742312,05 | 13742312,05 |
| Задача: осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |
| 10. | Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | рублей | 2159293,67 | 2159293,67 |
| Задача: реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Красногорского района |
| 11. | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды: корректировка ПСД по полигону ТБО | рублей | 194000,00 | 194000,00 |
| Итого | рублей | 84586787,77 | 82651215,76 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) | процент | 97,71% |

|  |
| --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** |
| Осуществление мер по обеспечению комплексного и социально-экономического развития Красногорского района; эффективное управление в сфере установленных функций; реализация полномочий администрации Красногорского района Брянской области по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района Брянской области, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |
| Показатель 1Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Красногорского района | % | 100 | 99,98 |
| Показатель 2Обеспечение отдельных переданных полномочий | % | 100 | 92,7 |
| Показатель 3Обеспечение гарантированного уровня защиты населения | % | 100 | 95,63 |
| Показатель 4Улучшение качества автомобильных дорог муниципального значения | % | 0,5 | 0,45 |
| Показатель 5Ремонт плоской кровли здания администрации | Ед.≥  | 1 | 1 |
| Показатель 6Количество муниципальных маршрутов | Ед. | 12 | 12 |
| Показатель 7Обеспечение выплат муниципальной пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Ед. | 34 | 34 |
| Показатель 8Уменьшение процента износа водонапорных сетей | %>= | 0,5 | 0,5 |
| Показатель 9Капитальный ремонт квартир муниципальной собственности, приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 1 | 1 |
| Показатель 10 Составление документов в сфере охраны окружающей среды | Ед. | 1 | 1 |
| Показатель 11 Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой региональный проект «Чистая вода» | % | 0,027 | 0,0271 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 11 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 11 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей (К) | 100 | 98,54% |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 … 4} + 6 |
| 1.Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района |  |  | 3 | - | 1 | 4 |
| 2.Обеспечить реализацию отдельных переданных полномочий администрацией Брянской области |  | 2 |  | - | 1 | 3 |
| 3.Осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  | 2 |  | - | 1 | 3 |
| 4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения |  | 2 |  | - | 1 | 3 |
| 5.Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование зданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующим законодательством |  |  | 3 | - | - | 3 |
| 6.Совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками |  |  | 3 | - | 1 | 4 |
| 7.Реализовать мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан |  |  | 3 | - | - | 3 |
| 8. Обеспечить содействие в реформировании жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 3 | - | - | 3 |
| 9.Осуществить строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства |  |  | 3 | - | - | 3 |
| 10.Составление документов в сфере охраны окружающей среды |  |  | 3 | - | - | 3 |
| 11. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой региональный проект «Чистая вода» |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 36 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Выполнение функций администрации Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 36>33 |

Таблица 1

**План реализации**

муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Первый год планового периода, руб.2022 год  | Второй год планового периода, руб. | Третий год планового периода, руб. |
| 1. | Создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | федеральный, областной местный | План – 14491584,74;Факт – 14491284,74Исполнение-99,998% |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ед.: 2022 год - 2300 |
| 2. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | областной местный | План – 3289005,67;Факт – 3289005,67;Исполнение – 100% |  |  | Численность детей, занимающихся в ДМШ, чел.: 2022 год - 66 |
| 3. | Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | федеральный, областной местный | План – 57402280,00;Факт – 31850222,00Исполнение- 55,49% |   |  | Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе: 2022 год – 3967 чел.Создание «умных» спортивных площадок в 2022-0, в 2023-1Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2022-0, в 2023-50 |
| 4. | Создание условий для развития туризма | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | местный | План – 17463,00;Факт – 17463,00;Исполнение-100% |  |  | Проведение обрядовых мероприятий, ед.: 2022 год – 4. |
| 5. | Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)» | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | федеральный, областной местный | План – 2283404,00;Факт – 2283404,00;Исполнение-100% |  |  | Капитальный ремонт МБУ ДО "Красногорская ДМШ", увеличение численности детей, занимающихся в ДМШ |
| 6. | Поддержка мероприятий в сфере культуры | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | местный | План – 45000,00;Факт – 45000,00;Исполнение-100% |  |  | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью |
| 7. | Укрепление общественного здоровья среди населения Красногорского муниципального района Брянской области | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района |  | План – 0,00;Факт – 0,00;Исполнение-100% |  |  | Выполнение мероприятий национальных проектов "Здравоохранения", "Демография" |
| 8. | Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Красногорского района | федеральный, областной местный | План – 53729,00;Факт – 53729,00;Исполнение-100% |  |  | По проекту "Творческие люди" на курсах повышения квалификации обучение в 2022 году 3 специалистов. |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | **План-**77582466,81**Факт-**52030108,81 **Исполнение-**67,06% |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района» на 2022 год

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Красногорского района, реализация мероприятий молодежной политики; формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта в сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) |
| Задача: создать условия для обеспечения услугами по организации досуга и условий организации культуры |
| 1. | Мероприятия по созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга и условий организации культуры | рублей | 14545313,74 | 14545013,74 |
| 2. | Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)» Капитальный ремонт МБУ ДО "Красногорская ДМШ" | рублей | 2283404,00 | 2283404,00 |
| Задача: удовлетворить образовательные потребности граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков |
| 3. | Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков, мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | рублей | 3334005,67 | 3334005,67 |
| Задача:сформировать в Красногорском районе единую политику в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |
| 4. | Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта, создание «умной» площадки | рублей | 57402280,00 | 31850222,00 |
| Задача: создать условия для развития туризма |
| 5. | Создание условий для развития туризма | рублей | 17463,00 | 17463,00 |
| Задача: Укрепление общественного здоровья среди населения Красногорского муниципального района Брянской области |
| 6. | Выполнение мероприятий национальных проектов "Здравоохранения", "Демография", формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, усиление санитарно-просветительной работы с населением | рублей | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | рублей | 77 582 466,81 | 52 030 108,81 |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований (М) | % | 67,06% |

|  |
| --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задач муниципальной подпрограммы (k)** |
| Развитие физической культуры и спорта на территории Красногорского района, реализация мероприятий молодежной политики; формирование единой политики в развитии физической культуры и спорта в сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |
| Показатель 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2300 | 2300 |
| Показатель 2Численность детей, занимающихся в детской музыкальной школе | Чел. | 66 | 66 |
| Показатель 3Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения проживающем в районе | Чел. | >=3967 | 3967 |
| Показатель 4Создание «умных» спортивных площадок | Ед. | 0 | 0 |
| Показатель 5Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 0 | 0 |
| Показатель 6Проведение обрядовых мероприятий | Ед. | >=4 | 4 |
| Показатель 7Увеличение доли граждан ведущий здоровый образ жизни, снижение смертности | Ж.16-54г. до 205,6; М. 16-59г. до 649,2 | 0 | 0 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 7 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 7(Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей | 100% |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования и воспитания детей и подростков |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Создание условий для развития туризма |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Выполнение мероприятий национальных проектов "Здравоохранения", "Демография", формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, усиление санитарно-просветительной работы с населением |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 17 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и сохранение культурного наследия в Красногорском районе» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 17>3\*5 |

Таблица 1

**План реализации**

муниципальной Подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограммы включенных в муниципальную программу и реализуемых в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем средств на реализацию подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| Первый год планового периода, руб.2021 год  | Второй год планового периода, руб. | Третий год планового периода, руб. | Четвертый год планового периода руб. | Пятый год планового периода руб.  |
| 1. | Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Красногорского района | областной | План-8344330,00;Факт- 7967125,00Исполнение-95,48% |  |  |  |  | Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2022 год – 2 чел. |
| 2. | Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | секретарь КДН и ЗП администрации Красногорского района | местный | План- 36873,32;Факт – 36873,32Исполнение-100% |  |  |  |  | Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, %: 2022 год – 1,2% |
| 3. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры | Областной, местный | План – 580949,6;Факт – 580949,6Исполнение-100% |  |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей: 2022 год – 1 семья |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | План-8961697,92;Факт- 8584492,92Исполнение -95,79% |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения целей и решения задач**

муниципальной Подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель: создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение социального сиротства  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной подпрограммы (m) |
| Задача: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | рублей | 8344330,00 | 7967125,00 |
| Задача: создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2. | Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | рублей | 36873,32 | 36873,32 |
| Задача: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей | рублей | 580 494,60 | 580 494,60 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | процент | 95,79% |

|  |
| --- |
| **Достижение целевых показателей, характеризующих решение задачи муниципальной подпрограммы (k)** |
| создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение социального сиротства  |
| Показатель 1 Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Чел. | 2 | 2 |
| Показатель 2Сокращение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 1,2 | 1,2 |
| Показатель 3Обеспечение жильем молодых семей | Количество семей, ед. | 1 | 1 |
| Итого | - | Запланировано достижение целевых показателей, единиц 3 (Pk) | Достигнуто целевых значений, единиц 3 (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |

Таблица 6

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

муниципальной подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» (2018-2022) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Обеспечение жильем молодых семей |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого (R) |  |  |  | - |  | 10 |

Таблица 7

**Сводная оценка эффективности реализации**

муниципальной подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии Красногорского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | 10>9 |

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2022 году:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, с учетом решений Красногорского районного Совета народных депутатов;

- необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации муниципальных программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования;

- планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

- использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

- ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногорского района Брянской области;

- сводный годовой доклад разместить на официальном сайте в сети Интернет Красногорского района Брянской области.

Заместитель главы администрации-

начальник финансового отдела А.Д. Рощин

Исп.: начальник экономического отдела Пархацкая В.Л.